## Sheet1
이슈 리스트
프로젝트 | Aamazon Web Service 기반 설문조사 시스템 개발 프로젝트 | [7 empty] | 작성자 | 이주현
시스템명 | I'm On a Vote | [7 empty] | 작성일 | 2024-01-04
이슈 리스트 ID | 구분 | 대분류 | 소분류 | 이슈사항 | 접수일자 | 작성자 | 처리방안 | 담당자 | 상태 | 완료일자
ISSUE-001 | 기능 | MEMBER | PaswordEncoder | org.springframework.security.crypto.password.PasswordEncoder를 인식하지 못하는 에러가 있었음 | 2024-01-04 | 이주현 | 구글링과 한번씩 설정을 건드려 보며 최종적으로 config 패키지를 만들지 않아 SecurityConfiguration을 설정해놓지 않았음을 깨달음 | 안병욱 | 작업완료 | 2024-01-04
ISSUE-002 | 기능 | MEMBER | PaswordEncoder | Springboot를 실행하고 입력을 해보았으나 rawPassword cannot be null exception 오류가 발생되어 controller와 dao에 system.out.println를 통해 memberDTO를 찍어보았더니 controller부터 패스워드를 받지 못하고 있었다. | 2024-01-05 | 이주현 | 그 이유를 찾아보니 DTO에서의 변수 이름곽 html을 받아오면서 기본값으로 설정되어 있던 변수를 바꾸지 않아 서로 일치하지 않아 데이터를 받아오지 못하는 현상이었다. | 안병욱 | 작업완료 | 2024-01-05
ISSUE-003 | 기능 | MEMBER | Mapper | Mapper를 만들던 도중 mysql상의 문법 에러 | 2024-01-08 | 이주현 | 단순 문법에러를 고침 | 안병욱 | 작업완료 | 2024-01-08
ISSUE-004 | 기능 | SURVEY | Controller, Mapper | addSurvey.jsp의 기본 틀을 만들어 놓고 local:8080에 접속하려 하였으나 404에러가 떠서 왜 페이지를 만들어 놨지만 찾지 못할까를 고민하던 도중 addSurvey의 주소가 잘못되었음을 깨달았음 | 2024-01-09 | 이주현 | Controller에서 PostMapping에서의 url주소를 변경시킴 | 안병욱 | 작업완료 | 2024-01-09
ISSUE-005 | 기능 | MEMBER | JSP | 회원가입 후 그 다음 화면이 main으로 연결되어 별 이상함을 느끼지 못하였으나 생각을 해보니 로그인 하는 것을 잊었으며 회원가입 한 정보가 적용되지 않았음을 확인하여 login.jsp를 만들었으나 전과 마찬가지로 페이지를 찾을 수 없는 404 에러가 뜸 | 2024-01-10 | 이주현 | Controller에서 PostMapping에서의 url주소를 변경시킴 | 안병욱 | 작업완료 | 2024-01-10
ISSUE-006 | 기능 | SURVEY | JSP | mapper와 jsp를 ajax로 연동하는 과정에서 System.out.println으로 정보는 잘 넘어오는 것을 확인 했으나 화면 상의 설문 리스트에서 넘어오는 정보를 보여주지 못하는 에러를 확인함. | 2024-01-11 | 이주현 | 하나씩 뜯어보니 mapper에서의 <w:otherwise>부분에서 문법적인 에러 때문에 못보여주고있음을 확인하여 제거함 | 안병욱 | 작업완료 | 2024-01-11
ISSUE-007 | 기능 | SURVEY | Controller, Mapper | main화면에서는 로그인한 회원의 정보대로 화면이 표시가 되지만 설문을 추가하는 화면인 addSurvey화면을 넘어가면 로그인한 사람에 대한 정보가 넘어오지 않는 현상 | 2024-01-12 | 이주현 | 데이터가 잘 넘어오는 것을 확인하였으나 왜 안넘어오지라는 생각을 하던 도중 받아서 전달하는 과정에서 ModelAndView 타입으로 넘겼어야하지만 String 타입으로만 넘겨서 제대로 정보를 못받고 있음을 발견함. | 안병욱 | 작업완료 | 2024-01-12
ISSUE-008 | 기능 | SURVEY | JSP | 검색 디자인을 추가하고 실제로 검색을 해보았지만 화면을 찾을 수 없다는 404 에러가 또 떠서 확인을 해본 결과 Survey와 관련된 화면은 survey라는 패키지에 제작을 하고 Member와 관련된 화면은 member라는 패키지에 제작을 했기 때문에 폴더 위치에 신경을 써야했는데 입력 과정에서 실수가 있었음 | 2024-01-15 | 이주현 | 폴더 위치를 다시 작성함 | 안병욱 | 작업완료 | 2024-01-15
ISSUE-009 | 기능 | SURVEY | Controller, Mapper | 설문을 누른 후 수정하기 버튼을 눌렀을 때 그 설문의 내용을 불러오지 못하는 현상이 발생 | 2024-01-16 | 이주현 | Controller에서 PostMapping쪽 함수를 수정 | 안병욱 | 작업완료 | 2024-01-16
ISSUE-010 | 기능 | SEARCH | Mapper | 검색어를 입력하면 입력한 검색어로 설문리스트를 검색도 하고 각 나이별 결과를 모아 결과를 도출해야하는데 mysql에 데이터 베이스를 만들어 놓지 않았음. | 2024-01-17 | 이주현 | 데이터베이스를 새로 만들고 적용시킴 | 안병욱 | 작업완료 | 2024-01-17
ISSUE-011 | 기능 | MEMBER | DAO | jsp개발은 완료를 하였으나 Password Encoder로 인코딩한 패스워드를 mapper에서 가져와서 원래 입력했던 비밀번호 형태로 알려주는 방법을 찾지 못하였음 | 2024-01-22 | 이주현 | 우선 jsp 화면을 만들어놓은 후 비밀번호 초기화하는 링크를 이메일로 보내주는 매서드를 추후에 개발하고자 함 | 안병욱 | 작업완료 | 2024-01-22
ISSUE-012 | 기능 | SURVEY | JSP | jsp의 ajax에서 문법오류가 발생하여 마감일자를 가져오는 과정에서 오류가 발생했음. | 2024-01-24 | 이주현 | 간단히 문법을 변경함 | 안병욱 | 작업완료 | 2024-01-24